## อุตสาหกรรมและการโยธา (hidden)
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs
เป้าหมำยที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน สร้างสรรค์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและส่งเสริมนวตักรรม เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
ง. ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้า พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ช่วงเวลาดำเนินการ
[6 empty] | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568
[6 empty] | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอออ-ยาลีเต๊าะ (สายใน) | 1.กำหนดร่าง TOR และราคากลาง | 497000 | หมู่ที่ 1 บ้านตอออ | กองช่าง
2 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวง 3151 - คลองไอเตียร์ (บ้านผู้ใหญ่เซ็ง) | 1.กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR 2.กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง | 979920 | หมู่ที่ 9 บ้านศาลาอูมา | กองช่าง
3 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวง 4193 - สายบ้านโจ้ | 1.กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR 2.กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง | 168000 | ตำบลกายูคละ | กองช่าง
4 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโง-ฮูแตมาแจ | 1.กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR 2.กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง | 995000 | ตำบลกายูคละ | กองช่าง
5 | โครงการก่อสร้าง รั้วกูโบร์ หมู่ที่ 7 บ้านฮูแตมาแจ | 1.กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR 2.กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง | 779000 | ตำบลกายูคละ | กองช่าง
6 | โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำประจำสนามฟุตบอล ตำบลกายูคละ | 1.กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR 2.กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง | 488000 | ตำบลกายูคละ | กองช่าง

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชม (hidden)
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs
เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าใจถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
7.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ช่วงเวลาดำเนินการ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการ อบต.กายูคละ เคลื่อนที่พบประชาชน | ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชุมเตรียมการและกำหนด รูปแบบการจัดกิจกรรม 2. ประสานผู้เร่วมกิจกรรม 3. จัดกิจกรรม 4. สรุปผลและวิเคราะห์ผล 5. ติดตามและ ประเมินผล | 50000 | ตำบลายูคละ | สำนักปลัด

## (1)
ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs
เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน สร้างสรรค์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและส่งเสริมนวัตกรรม เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการกำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
[6 empty] | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลกายูคละ | เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับก่อสร้างสวนสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลกายูคละ | จัดหาเพื่อจัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ ในเขตพื้นที่ตำบลกายูคละ | 6000000 | 1 ต.ค. 68 -30 เม.ย. 69 |  |  | ü | 0 | กองช่าง

## 2)
ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยื่น
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals : SDGs
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงของอาหารและยกระดับโภชนาการส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวติที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง เป้าหมาย 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามวิถีชีวติ/ชุมชน
(3) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการกำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
[6 empty] | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาและค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกายูคละตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด | 639600 | ตุลาคม 68 - กันยายน 69 |  | ü |  | 156200 | กอง การศึกษาฯ
2 | โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน | เพื่ออุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลกายูคละ | อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ซึ่งมีที่ตั้งในตำบลกายูคละ ตามอัตราที่รัฐบาลกำหนด | 3520800 | ตุลาคม 68 - กันยายน 69 |  | ü |  | 695;824 | กอง การศึกษาฯ
3 | จัดซื้ออาหารเสริมนม ให้แก่ ศพด.ตำบลกายูคละ และโรงเรียนตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ | เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.ตำบล กายูคละ และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ ตำบลกายูคละ | จัดสรรอาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ซึ่งมีที่ตั้งในตำบลกายูคละ และศพด.ตำบลกายูคละ ตามอัตราที่รัฐบาลกำหนด | 1515770 | ตุลาคม 68 - กันยายน 69 |  | ü |  | 197226.4 | กอง การศึกษาฯ

## (3)
ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ 12 ไทยกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทยก์ ารพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals : SDGs
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงของอาหารและยกระดับโภชนาการส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวติที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเม่าเมียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง เป้าหมาย 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจดัให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับ
ทุกคน
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการภาครัฐ/ชุมชน
(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
[6 empty] | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อช่วยเหลือจัดสวัสดิการสังคม ช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในลักษณะเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน หรือจัดบริการสาธารณะอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ | 10000 | ตุลาคม 68 - กันยายน 69 |  |  | ü | 0 | กอง สวัสดิการสังคม

## (4)
ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals : SDGs
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงของอาหารและยกระดับโภชนาการส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวติที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสv
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเม่าเมียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง เป้าหมาย 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ การสังคมสงเคราะห์และสัสดิการภาครัฐ/ชุมชน
(10) แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
[6 empty] | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | เพื่อช่วยเหลือจัดสวัสดิการสังคม ช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในลักษณะเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน หรือจัดบริการสาธารณะอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.กายูคละ | 10000 | ตุลาคม 68 - กันยายน 69 |  |  | ü | 0 | สำนักปลัด

## (5)
ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ 12 ไทยกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทยก์ ารพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals : SDGs
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงของอาหารและยกระดับโภชนาการส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวติที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเม่าเมียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง เป้าหมาย 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจดัให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน
(4) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
[6 empty] | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการปรับปรุง ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อประเมิน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก | เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ ได้รับการดูแลด้านโภชนาการ | 85000 | ตุลาคม 68 - กันยายน 69 |  |  | ü | 0 | สำนักปลัด

## (6)
ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1. ด้านความมั่นคง
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศ
ค. Sustainable Development Goals : SDGs
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง. ประเด็นการรพัฒนาจังหวัดนราธิวาสประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติในท้องถิ่น
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
[6 empty] | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | ให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัย | ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในระดับท้องถิ่น ที่ได้รับความเดือดร้อน ตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. | 50000 | ตุลาคม 68 - กันยายน 69 |  |  | ü | 0 | สำนักปลัด
2 | อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส | เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแว้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมอบหมายท้องถิ่นอำเภอแว้ง เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถานที่กลาง | 25000 | ตุลาคม 68 - กันยายน 69 |  | ü |  | 25000 | สำนักปลัด

## (7)
ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ค. Sustainable Development Goals : SDGs
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงของอาหารและยกระดับโภชนาการส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการลารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(10) แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
[6 empty] | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) | เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | ดำเนินการปกปักทรัพยากร เก็บรวบรวมทรัพยากร ปลูกรักษาทรัพยากร อนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ทรัพยากร จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร วางแผนพัฒนาทรัพยากร ฯลฯ | 5000 | ตุลาคม 68 - กันยายน 69 |  |  | ü | 0 | สำนักปลัด

## แผนงานเคหะและชุมชน (hidden)
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นำด้านสินค้าการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจสิติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs
เป้าหมำยที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน สร้างสรรค์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและส่งเสริมนวัตกรรม เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 กลยุทธ์ที่ 3 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ช่วงเวลาดำเนินการ
[6 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
[6 empty] | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขยายเขต ไฟฟ้าในเขต ตำบลกายูคละ | 1.ลงสำรวจพื้นที่และจุดที่จะขยายเขตไฟฟ้า 2.แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสุไหงโกลกทราบ 3.รอรับแจ้งหนี้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโกลก 4.เบิกจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโกลก | 250000 | ตำบลกายูคละ | กองช่าง

## แผนงานสาธารณสุข (3) (hidden)
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ 12 ไทยกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตอบโจทยก์ ารพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals : SDGs
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงของอาหารและยกระดับโภชนาการส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวติที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเม่าเมียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง เป้าหมาย 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจดัให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่
มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับ
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 กลยุทธ์ที่ 6 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในท้องถิ่น
(4) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ช่วงเวลาดำเนินการ
[6 empty] | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568
[6 empty] | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด ในตำบลกายคูละ | จัดอบรมและรณรงค์เพื่อควบคุม ป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ ตำบลกายูคละ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 2. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อ 4. สรุปประเมินผลโครงการ 5. การติดตามและประเมินผล | 30000 | ตำบลกายูคละ | สำนักปลัด